## 迭代任务执行
[6 empty] | 迭代开始时间：2013/7/19 迭代结束时间：2013/8/1 | [5 empty] | 每日估计剩余工作量
PM 姓名 | PM 姓名 | PM 姓名 | PM 姓名 | 最终分数 | 编号 | 故事/任务名称 | 类型 | 状态 | 所有者 | 2013-07-19 | 2013-07-20 | 2013-07-21 | 2013-07-22 | 2013-07-23 | 2013-07-24 | 2013-07-25 | 2013-07-26 | 2013-07-27 | 2013-07-28 | 2013-07-29 | 2013-07-30 | 2013-07-31 | 2013-08-01 | 2013-08-02 | 2013-08-03
PM 预估分数 |  |  |  | 分数 | 1.1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1.1-01 | 计划会议1&2 | DOC | 无状态 | All | 2013-07-19: 2; 2013-07-20: 0; 2013-07-21: 0; 2013-07-22: 0
PM 预估分数 |  |  |  | 分数 | 1.2 |  |  |  |  | 37 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1.2-01 | 公告列表&公告明细&公告弹窗页面 | UI | 处理中 | 骆崇飞 | 2013-07-19: 6; 2013-07-20: 2; 2013-07-21: 2; 2013-07-22: 2
|  |  |  | 1 | 1.2-02 | 弹窗功能脚本 | UI | 无状态 | bar: 2013-07-19 to 2013-07-22
|  |  |  | 3 | 1.2-03 | 后台公告发起页面[表设计，增、删、改、查] | DEV | 处理中 | 王艳芳 | 2013-07-19: 8; 2013-07-20: 3; 2013-07-21: 3; 2013-07-22: 3
|  |  |  | 1 | 1.2-04 | 前端调用JQUERY脚本 | DEV | 处理中 | 张晓兵 | 2013-07-19: 4; 2013-07-20: 1; 2013-07-21: 1; 2013-07-22: 1
|  |  |  | 6 | 1.2-05 | 列表页&明细页绑定数据 | DEV | 无状态 |  | 2013-07-19: 6; 2013-07-20: 6; 2013-07-21: 6; 2013-07-22: 6
|  |  |  | 6 | 1.2-06 | 测试用例 | DOC | 无状态 |  | 2013-07-19: 6; 2013-07-20: 6; 2013-07-21: 6; 2013-07-22: 6
|  |  |  | 6 | 1.2-07 | 测试 | QA | 无状态 |  | 2013-07-19: 6; 2013-07-20: 6; 2013-07-21: 6; 2013-07-22: 6
PM 预估分数 |  |  |  | 分数 | 1.3 |  |  |  |  | 61 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1.3-00 | 增加调用交易订单统计数据到计算表 | DEV | 处理中 | 胡蓝月 | 2013-07-19: 6; 2013-07-20: 2; 2013-07-21: 2; 2013-07-22: 2
|  |  |  | 5 | 1.3-01 | 计算每日中奖数据[N] | DEV | 无状态 |  | 2013-07-19: 5; 2013-07-20: 5; 2013-07-21: 5; 2013-07-22: 5
|  |  |  | 2 | 1.3-02 | 取上一时间段成功订单 | DEV | 无状态 |  | 2013-07-19: 2; 2013-07-20: 2; 2013-07-21: 2; 2013-07-22: 2
|  |  |  | 10 | 1.3-03 | 计算是否中奖 | DEV | 无状态 |  | 2013-07-19: 10; 2013-07-20: 10; 2013-07-21: 10; 2013-07-22: 10
|  |  |  | 4 | 1.3-04 | 记日志，发中奖通知 | DEV | 无状态 |  | 2013-07-19: 4; 2013-07-20: 4; 2013-07-21: 4; 2013-07-22: 4
|  |  |  | 6 | 1.3-05 | 后台页面，包含导出以及发奖 | DEV | 无状态 |  | 2013-07-19: 6; 2013-07-20: 6; 2013-07-21: 6; 2013-07-22: 6
|  |  |  | 4 | 1.3-06 | 金额平衡检查 | DEV | 无状态 |  | 2013-07-19: 4; 2013-07-20: 4; 2013-07-21: 4; 2013-07-22: 4
|  |  |  | 10 | 1.3-07 | 测试用例 | DOC | 无状态 |  | 2013-07-19: 10; 2013-07-20: 10; 2013-07-21: 10; 2013-07-22: 10
|  |  |  | 14 | 1.3-08 | 测试 | QA | 无状态 |  | 2013-07-19: 14; 2013-07-20: 14; 2013-07-21: 14; 2013-07-22: 14
PM 预估分数 |  |  |  | 分数 | 1.4 |  |  |  |  | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 1.1-01 | 集成测试 | QA | 无状态 |  | 2013-07-19: 4; 2013-07-20: 4; 2013-07-21: 4; 2013-07-22: 4
|  |  |  | 4 | 1.1-02 | 部署&验收 | DEV | 无状态 |  | 2013-07-19: 4; 2013-07-20: 4; 2013-07-21: 4; 2013-07-22: 4
[6 empty] | 预估剩余工作量合计 |  |  |  | 2013-07-19: 108; 2013-07-20: 84; 2013-07-21: 84; 2013-07-22: 84
[6 empty] | 工作天数 | 11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[6 empty] | 预计的燃尽增量（每个工作日） | 9.8182
[6 empty] | 预计燃尽轨道 |  |  |  | 108 | 98.1818 | 98.1818 | 98.1818 | 88.3636 | 78.5455 | 68.7273 | 58.9091 | 49.0909 | 49.0909 | 49.0909 | 39.2727 | 29.4545 | 19.6364 | 9.8182 | 0
[6 empty] | Data Validation Lists | UI | 处理中
[7 empty] | DEV | 完成
[7 empty] | DB | 无状态
[7 empty] | QA | 冻结
DOC

## 假期
List any non-working holidays in the range below.
Holidays
2007-01-01
2007-08-15
2008-01-01
2013-04-12

## 说明
Each day requires the copy/paste of an of a cell on the "Total Estimated Remaining" row.